Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ………………№ ………………. г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Плана организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации 15–17 марта 2024 года в городском округе Архангельской области «Северодвинск»

В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», указом Губернатора Архангельской области от 22.01.2024 № 4-у «Об утверждении плана основных организационно-технических мероприятий, связанных
с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации
15 – 17 марта 2024 года в Архангельской области»

постановляЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации 15–17 марта 2024 года в городском округе Архангельской области «Северодвинск».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее постановление в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

| Глава Северодвинска | И.В. Арсентьев |
| --- | --- |

Савочкина Анна Владимировна

58-35-29

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Северодвинска от ……………….. № ……………… |
| --- | --- |

План

организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой

и проведением выборов Президента Российской Федерации
15–17 марта 2024 года в городском округе Архангельской области «Северодвинск»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделение и оборудование специальных мест для размещения информационных баннеров (иных материалов) избирательной комиссии Архангельской области | В период подготовки и проведения выборов | Административно- организационное управление Администрации Северодвинска (далее – АОУ), Отдел по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска (далее – ОССМИ) |
| 2 | Заключение контрактов на предоставление услуг телефонной связи для нужд избирательных комиссий, организующих выборы, оказание услуг связи, предоставление услуг связи избирательным комиссиям, в том числе в целях бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | В период подготовки и проведения выборов | АОУ |
| 3 | Организация обеспечения функционирования систем энергоснабжения и водоснабжения в жилых домах, на объектах социальной сферы и в зданиях, в которых расположены избирательные участки | Постоянно | АОУ, Ненокский территориальный отдел Администрации Северодвинска (далее – НТО), Белозерский территориальный отдел Администрации Северодвинска (далее – БТО), Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска (далее – КЖКХ), руководители организаций, предоставляющих помещения |
| 4 | Организация обеспечения устойчивого электроснабжения помещений территориальных и участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, помещений по месту размещения и эксплуатации комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | В период подготовки и проведения выборов | АОУ, НТО, БТО, Управление делами Администрации Северодвинска (далее – УД), руководители организаций, предоставляющих помещения, КЖКХ |
| 5 | Организация обеспечения резервным автономным энергоснабжением зданий, в которых размещены территориальные избирательные комиссии № 1 и № 2 (далее – ТИК № 1, ТИК № 2) | В период подготовки и проведения выборов | УД, Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска (далее – ОГЗ) |
| 6 | Оказание содействия в реализации полномочий участковых избирательных комиссий, в том числе при проведении голосования в помещениях для голосования, расположенных на объектах, закрепленных за государственными и муниципальными образовательными организациями и иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, или находящихся в их распоряжении | В период подготовки и проведения выборов | АОУ, ТИК № 1, ТИК № 2 |
| 7 | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта с целью прибытия граждан к помещениям для проведения голосования и обратно | 15, 16 и 17 марта 2024 года | КЖКХ |
| 8 | Создание рабочей группы по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов и обеспечение работы данной группы | В период подготовки и проведения выборов | АОУ |
| 9 | Содействие избирательным комиссиям, организующим проведение выборов, в подборе кадров для формирования резервного состава участковых избирательных комиссий | Январь 2024 года | АОУ |
| 10 | Опубликование списков избирательных участков в средствах массовой информации | Не позднее 31 января 2024 года | АОУ, ОССМИ |
| 11 | Проведение обследования помещений, выделяемых ТИК № 1, ТИК № 2, а также помещений для хранения избирательной документации. Приведение указанных помещений в надлежащее состояние | До 17 февраля 2024 года | АОУ, ТИК № 1, ТИК № 2 |
| 12 | Предоставление ТИК № 1, ТИК № 2 на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат за использование помещений и оплату коммунальных услуг) необходимых помещений, включая помещения для проведения выборов, помещения для хранения избирательной документации по проведению выборов и помещения для приема заявлений граждан о включении в список избирателей по месту нахождения (в том числе обеспечение охраны этих помещений и документации), транспортных средств, средств связи и технического оборудования | С 17 февраля 2024 года (на срок осуществления полномочий избирательных комиссий) | АОУ, Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска (далее – УКиТ), Управление образования Администрации Северодвинска (далее – УО), руководители организаций, предоставляющих помещения |
| 13 | Оборудование помещений для голосования специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их право на участие в выборах | До 6 марта 2024 года (на срок осуществления полномочий избирательных комиссий) | АОУ, ТИК № 1, ТИК № 2 |
| 14 | Выделение и оборудование специальных мест для размещения агитационных материалов на территориях избирательных участков по предложению ТИК № 1, ТИК № 2 | Не позднее 15 февраля 2024 года | АОУ |
| 15 | Обеспечение необходимых нормативных технологических условий для размещения и эксплуатации комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | Постоянно | АОУ, УД |
| 16 | Своевременное представление в установленном порядке достоверных сведений об избирателях для составления и уточнения списков избирателей | Не позднее 15 февраля 2024 года, последующее уточнение в период подготовки и проведения выборов в порядке, установленном постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | АОУ |
| 17 | Организация массовых мероприятий (праздников, концертов, выставок, народных гуляний, смотров художественной самодеятельности, спортивно-зрелищных мероприятий и другое), обеспечение работы организаций торговли и общественного питания по месту жительства избирателей, в государственных учреждениях и муниципальных учреждениях, в помещениях которых расположены избирательные участки, либо в непосредственной близости к ним | 15, 16, 17 марта 2024 года | УКиТ, УО, Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска, Управление экономики Администрации Северодвинска |
| 18 | Представление избирательным комиссиям ответов на их обращения | В 5-дневный срок, на обращения, поступившие с 12 по 15 марта 2024 года, – не позднее 16 марта 2024 года, на обращения, поступившие с 16 по 18 марта 2024 года, – немедленно | АОУ |
| 19 | Обеспечение рассмотрения поступивших обращений, заявлений и жалоб избирателей, иных участников избирательного процесса | Постоянно | АОУ, УД |
| 20 | Организация «горячей линии» связи с избирателями | В период подготовки и проведения выборов | АОУ |
| 21 | Организация и проведение обследований помещений избирательных участков на соответствие требованиям пожарной безопасности совместно с председателями избирательных комиссий. Организация дежурства работников государственной противопожарной службы на избирательных участках и проведение противопожарных инструктажей членов избирательных комиссий по действиям в случае возникновения пожара в помещениях избирательных участков в период проведения выборов | В период подготовки и проведения выборов | АОУ, ТИК № 1, ТИК № 2, НТО, БТО, руководители организаций, предоставляющих помещения, организации, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Северодвинска и Онежского района |
| 22 | Содействие избирательным комиссиям в обеспечении права на участие в выборах граждан Российской Федерации при голосовании в медицинских организациях, а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части | В период подготовки и проведения выборов | АОУ, ТИК № 1, ТИК № 2, руководители учреждений здравоохранения, командиры воинских частей |
| 23 | Своевременное рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов на предоставление помещения для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, направление уведомлений в избирательную комиссию Архангельской области о предоставлении помещения в соответствии с пунктами 3–5 статьи 54 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» | В период подготовки и проведения выборов | Руководители муниципального бюджетного учреждения «Муниципальная библиотечная система», муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР, УО, УКИТ |