Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ………………. № ……………. г. Северодвинск Архангельской области Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск» за 2023 год

В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск» за 2023 год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска							      И.В. Арсентьев

Медведева Светлана Владимировна

58-40-06

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Северодвинска от____________ №_________ |
| --- | --- |

Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Охрана окружающей среды

городского округа Архангельской области «Северодвинск»

за 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 04.04.2023 № 179-па (в редакции от 22.03.2024 № 140-па) (далее – Программа), – Администрация Северодвинска в лице Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска.

Соисполнители Программы – Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска, Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска, Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, Управление образования Администрации Северодвинска, Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска, Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска.

Участники Программы: индивидуальные предприниматели, образовательные учреждения, общественные объединения, предприятия и организации различных форм собственности, социально ориентированные некоммерческие организации города Северодвинска, управляющие организации, муниципальные казенные учреждения.

Цель Программы: обеспечение охраны окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск».

## Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

## «Улучшение качества окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»;

## «Формирование экологической культуры населения».

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2023 году, составляет 23 единицы.

|  | Программная часть <1> | Обеспечивающая подпрограмма |
| --- | --- | --- |
| Количество мероприятий, предусмотренных к реализации в 2023 году | 13 | - |
| Количество административных мероприятий, предусмотренных к реализации в 2023 году | 10 | - |
| Итого | 23 | - |

<1> – за исключением обеспечивающей подпрограммы

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

1.1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2023 году

Таблица 1

| Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2022 № 28 <2> | предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2023 № 36 <3> | предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 20.04.2023 № 47 <4> | предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 22.06.2023 № 54 <5> | предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 21.09.2023 № 66 <6> | предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 86 № 23.11.2023 <7> | сводная бюджет-ная роспись на 31.12.2023 | кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257,2 | 257,2 | 257,2 | 257,2 |
| Местный бюджет | 119422,9 | 124342,0 | 141301,2 | 145237,3 | 153164,3 | 156766,6 | 156766,6 | 156017,4 |
| Государственные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО, в том числе: | 119422,9 | 124342,0 | 141301,2 | 145237,3 | 153421,5 | 157023,8 | 157023,8 | 156274,6 |
| Программная часть | 119422,9 | 124342,0 | 141301,2 | 145237,3 | 153421,5 | 157023,8 | 157023,8 | 156274,6 |

<2> – на начало отчетного года;

<3> – по февральской сессии;

<4> – по апрельской сессии;

<5> – по июньской сессии;

<6> – по сентябрьской сессии;

<7> – по ноябрьской сессии

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2023 году.

Таблица 2

| № п/п | Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | план (сводная бюджетная роспись на 31.12.2023) | факт (кассовый расход) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Федеральный бюджет: | - | - |
| 1.1 | Государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации | - | - |
| 1.2 | Непрограммные направления деятельности | - | - |
| 2 | Областной бюджет: |  |  |
| 2.1 | Государственные программы Архангельской области |  |  |
|  | Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» | 257,2 | 257,2 |
| 2.2 | Непрограммные направления деятельности | - | - |
| 3 | Государственные фонды: | - | - |
|  | Итого, в том числе | 257,2 | 257,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 257,2 | 257,2 |
|  | государственные фонды | 0,0 | 0,0 |

Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении 2 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2023 году.

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 3

| Критерий | Значение |
| --- | --- |
| Количество показателей цели | 3 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 1,000 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 3 |

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы <8>:

Таблица 4

| Критерий | Значение |
| --- | --- |
| Количество показателей задач Программы | 13 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 1,120 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 11 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач:

Таблица 5

| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 «Доля химических источников питания (батареек, аккумуляторов), принятых от населения (относительно количества, собранного в базовом году)» | % | 100,000 | 90,620 | Значение показателя уменьшилось в связи с тем, что вывоз батареек осуществлялся в начале октября 2023 года (по заполнении контейнера для сбора МИТ), следовательно, батарейки, накопленные за 3 месяца, не вошли в расчет и будут учтены в отчете за 2024 год |
| Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1 «Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов от общего числа несанкционированных свалок отходов на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | % | 100,000 | 82,222 | Подрядчик не мог выполнить в полном объеме свои обязанности по муниципальному контракту в связи с отсутствием технической возможности (труднодоступность несанкционированных свалок для техники), следовательно, значение показателя уменьшилось |

<8> – указать показатели, индекс достижения которых меньше 1,0

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

Таблица 6

| Критерий | Значение |
| --- | --- |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 38 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программ | 1,000 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 38 |

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

2. Основные результаты реализации Программы за 2023 год

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы.

2.1.1. Фактические результаты реализации подпрограммы 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск».

В ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» были выполнены мероприятия и достигнуты следующие результаты.

Задача 1 «Осуществление полномочий по организации оценки влияния на окружающую среду»:

рассмотрено и согласовано 43 комплекта проектной документации для проектирования объектов строительства, временного размещения временных объектов в соответствии с природоохранным законодательством, проектов по благоустройству территорий;

составлено 13 протоколов общественных обсуждений среди населения предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду).

Задача 2 «Восстановление и улучшение состояния водных объектов и организация работ по капитальному ремонту коммуникаций»:

в теплый период года осуществлено содержание берегов рек, озер, водоемов, относящихся к территориям общего пользования, на площади 82114 кв. м;

отремонтировано 98 объектов ливневой канализации;

осуществлено содержание пляжной зоны побережья Белого моря на площади 231909 кв. м.

Задача 3 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»:

проведено 214 обследований территории в целях выявления нарушений природоохранного законодательства, составлены акты обследования территорий;

осуществлена ликвидация несанкционированных свалок в городском округе Архангельской области «Северодвинск» за счет средств местного бюджета, в том числе: в г. Северодвинске – 1407 куб. м, в селе Нёнокса –3114,6 куб. м, в поселке Белое Озеро – 11,25 куб. м;

продолжено раздельное накопление твердых коммунальных отходов. Общее количество контейнерных площадок, оборудованных контейнерами для раздельного сбора отходов, – 188 единиц. За 2023 год более 450 тонн вторичных ресурсов (макулатуры, стекла, пластика, алюминия) направлено на переработку;

создано 3 места (площадки) накопления ТКО, обеспечено содержанием 5 мест (площадок) накопления ТКО.

Задача 4 «Проведение мероприятий по озеленению, уходу за зелеными насаждениями»:

для улучшения состояния зеленых насаждений, замены старовозрастных и сухих деревьев на новые молодые саженцы проведены согласования работ по обрезке и ликвидации, а также компенсационным посадкам зеленых насаждений. На основании выданных согласований в течение 2023 года физическими и юридическими лицами ликвидировано 7087 единиц зеленых насаждений, посажено 11348 единиц зеленых насаждений;

согласовано 23 схемы посадок зеленых насаждений.

Задача 5 «Осуществление мероприятий по содержанию, лесовосстановлению и лесоразведению»:

проведено 4 осмотра территории городских лесов;

проведено 4 заседания рабочей группы по вопросам развития особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры» – и прилегающих к ней природных территорий;

на территории городских лесов ликвидирована несанкционированная свалка объемом 120 куб. м;

выполнены работы по оказанию услуги по авиационному патрулированию лесов с целью обнаружения лесных пожаров в пожароопасный сезон 2023 года;

приобретено 123 единицы оборудования, техники, средств индивидуальной защиты для тушения пожаров в городских лесах;

выполнена разработка проекта по функциональному зонированию особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры».

2.1.2. Фактические результаты реализации подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры населения».

В ходе реализации мероприятий подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры населения» в 2023 году были выполнены мероприятия и достигнуты следующие результаты.

Задача 1 «Повышение уровня экологического образования и просвещения населения Северодвинска»:

проведено 57 мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры;

организовано проведение 1 обучающего семинара по вопросам охраны окружающей среды;

приобретена и размещена на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска информация о загрязнении атмосферного воздуха в г. Северодвинске;

проведен конкурс на лучшую организацию работы по проведению мероприятий Года экологии на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», в результате которого победитель награжден Почетной грамотой Администрации Северодвинска, призеры – Благодарностью Администрации Северодвинска.

Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и защитой животных»:

проведен конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных. Победителям конкурса выплачены субсидии, реализовано 4 проекта;

обеспечено содержанием 25 безнадзорных животных;

подготовлено и проведено 1 заседание координационного совета по вопросам охраны окружающей среды при Администрации Северодвинска.

2.2. Сведения о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, выполнении муниципальных услуг ответственным исполнителем (соисполнителем) в рамках реализации Программы.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям Северодвинска в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска» отсутствуют.

Отделом экологии и природопользования Администрации Северодвинска оказываются следующие муниципальные услуги:

«Государственная регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы» (административное мероприятие 1.02 «Организация общественных обсуждений среди населения предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду)»);

«Согласование ликвидации зеленых насаждений» (административное мероприятие 4.01 «Рассмотрение ОЭиП заявлений на согласование ликвидации зеленых насаждений»).

В 2023 году в адрес Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска поступило 255 заявлений на предоставление муниципальной услуги «Согласование ликвидации зеленых насаждений». По результатам рассмотрения заявлений в 2023 году принято положительное решение об оказании муниципальной услуги по 204 заявлениям.

В 2023 году в Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска заявлений о проведении общественной экологической экспертизы не поступало.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

Управление реализацией Программы предусматривает создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения обязанностей при реализации Программы между ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы.

В целях повышения эффективности реализации Программы проводился мониторинг выполнения плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск», утвержденного Главой Администрации Северодвинска 03.04.2023. Изменения в план реализации Программы были внесены 28.09.2023 по следующим причинам:

- из Плана реализации исключены следующие мероприятия:

мероприятие 2.02 «Выполнение капитального ремонта сетей водопровода, фекальной канализации и сооружений на них, находящихся на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» задачи 2 подпрограммы 1 муниципальной программы;

мероприятие 2.05 «Разработка и реализация проектов по берегоукреплению водных объектов г. Северодвинска» задачи 2 подпрограммы 1 муниципальной программы;

мероприятие 3.01 «Разработка (актуализация) Генеральной схемы санитарной очистки территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» задачи 3 подпрограммы 1 муниципальной программы;

2) в мероприятие 4.03 «Озеленение и уход за зелеными насаждениями на территориях общего пользования городского округа Архангельской области «Северодвинск» задачи 4 подпрограммы 1 муниципальной программы добавлены соисполнители;

3) мероприятие 4.05 «Разработка проекта по комплексному озеленению г. Северодвинска» задачи 4 подпрограммы 1 муниципальной программы исключено из Плана реализации в соответствии с письмом Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска от 16.08.2023       № 08-01-11/1066;

4) в мероприятие 5.01 «Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству городских лесов» задачи 5 подпрограммы 1 муниципальной программы добавлен соисполнитель;

5) мероприятие 5.03 «Разработка проекта по функциональному зонированию особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры» задачи 5 подпрограммы 1 муниципальной программы включено в План реализации в соответствии с письмом Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска от 10.03.2023      № 08-01-11/177.

В ходе исполнения плана реализации Программы 13 мероприятий, 10 административных мероприятий и 15 контрольных событий выполнены в срок, выполнено с нарушением срока 1 контрольное событие. Таким образом, степень выполнения плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск» за 2023 год – высокая (СВпл = 98,7).

Реализация программных мероприятий, подготовка изменений в программу осуществлялась при согласованных действиях Отдела экологии и природопользования, Комитета ЖКХ, ТиС, Белозерского и Ненокского территориальных отделов, Управления градостроительства и земельных отношений, Управления культуры и туризма, Управления образования, Управления социального развития, опеки и попечительства, Отдела гражданской защиты, Финансового управления, Отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации Северодвинска. Мероприятия планировались с учетом эффективного расходования средств, использовалась возможность уменьшения запланированного финансирования и своевременного перераспределения сэкономленных средств.

Для качественного исполнения мероприятий большое значение имело своевременное проведение конкурсов и заключение контрактов на выполнение мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Взаимодействие с участниками мероприятий Программы (индивидуальными предпринимателями, образовательными учреждениями, общественными объединениями, предприятиями и организациями различных форм собственности, социально ориентированными некоммерческими организациями города Северодвинска, управляющими организациями, муниципальными казенными учреждениями) в части организации и проведения мероприятий, акций, участия в конкурсах осуществлялось в рамках утвержденного плана мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», утвержденных положений о конкурсах. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлялись на основании заключенных договоров.

Корректировки в Программу вносились в связи с изменениями объемов финансирования мероприятий подпрограммы 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» и подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры населения», реализующихся как ответственным исполнителем, так и соисполнителями, в том числе вследствие перераспределения объемов выделенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, и изменения значений показателей.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

Таблица 7

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу <9> | Дата утверждения нормативного правового акта | Номер нормативного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск» | 09.06.2023 | № 293-па | Увеличен объем финансирования мероприятия задачи 4 подпрограммы 1 на 2023 год, что не повлияло на достижение показателей цели и задач Программы |
| 2 | О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск» (в редакции от 09.06.2023) | 28.08.2023 | № 397-па | Увеличен объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 на 2023 год, что не повлияло на достижение показателей цели, повлияло на достижение показателя задачи 2 подпрограммы 1 Программы |
| 3 | О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск» (в редакции от 28.08.2023) | 02.10.2023 | № 423-па | Увеличен объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 на 2023 год, что не повлияло на достижение показателей цели и задачи Программы |
| 4 | О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск» (в редакции от 02.10.2023) | 24.01.2024 | 25-па | 1. Увеличен объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 на 2023 год, что не повлияло на достижение показателей цели и задачи Программы. 2. Увеличен объем финансирования мероприятия задачи 2 подпрограммы 1 на 2023 год, что не повлияло на достижение показателей цели и задачи Программы |
| 5 | О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск» (в редакции от 24.01.2024) | 22.03.2024 | 140-па | 1. Увеличен объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 на 2023 год, что не повлияло на достижение показателей цели и задачи Программы. 2. Уменьшен объем финансирования мероприятия задачи 2 подпрограммы 2 на 2023 год, что не повлияло на достижение показателей цели и задачи Программы |

<9> – нормативные правовые акты вступают в силу и (или) распространяют свое действие на правоотношения, возникшие в отчетном году. Нормативные правовые акты следует перечислять в хронологическом порядке.

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Для эффективного взаимодействия ответственного исполнителя (Администрации Северодвинска в лице Отдела экологии и природопользования) и соисполнителей (Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска, Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска, Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска, Управления образования Администрации Северодвинска, Управления социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска, Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска) Программы необходимо продолжение согласованной работы по подготовке и реализации программных мероприятий, изменениям финансирования мероприятий, выносимым на сессию Совета депутатов Северодвинска, проведенной в 2023 году.

В части эффективного расходования бюджетных средств необходимо усилить мониторинг за ходом реализации программных мероприятий, реализуемых соисполнителями Программы.

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы

и принятые меры по их минимизации

В ходе реализации программных мероприятий требования к исполнителям муниципальных контрактов об уплате пеней и штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств не выставлялись.

Таблица 8

| Наименование риска | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска <10> | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски: |
| Профессиональ-ный риск: низкий профессиональный уровень участников мероприятий муниципальной программы | Некачественная подготовка комплекта документов для участия в конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2023 году одного из участников конкурса привела к снижению степени вовлечения граждан, общественных объединений, организаций в решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды и формирования экологической культуры населения Северодвинска | 2 | Внесены изменения в Программу в части уменьшения ассигнований на 90 000,00 руб. мероприятия 2.01 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных» задачи 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций, связанных с охраной окружающей среды и защиты животных» подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры населения». Данный риск оказал низкое влияние и не препятствовал достижению цели 1 «Обеспечение охраны окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» |
| Внутренние риски: |
| Ресурсный риск | Отсутствие у подрядчика технической возможности для ликвидации выявленных несанкционированных свалок в г. Северодвинске | 2 | В ходе реализации программного мероприятия были ликвидированы не все выявленные несанкционированные свалки. Данный риск оказал низкое влияние и не препятствовал достижению цели 1 «Обеспечение охраны окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» |

<10> – указывается группа рисков в соответствии с пунктом 67 настоящих Методических указаний.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2023 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2023 года:

Таблица 9

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 0,995 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 1,042 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0,963 |
| 4 | Коэффициент управления муниципальной программой | 0,300 |
| 5 | Критерий эффективности реализации Программы | 0,979 |
| 6 | Оценка эффективности реализации Программы | Эффективный уровень реализации муниципальной программы |

Приложение 1 к отчету о реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск» за 2023 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от_____________№______

Сведения о реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск» за 2023 год

Ответственный исполнитель – Администрация Северодвинска в лице Отдела экологии и природопользования.

Соисполнители: Комитет жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи Администрации Северодвинска, Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска, Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, Управление образования Администрации Северодвинска, Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска, Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска

| Код целевой статьи расходов | Аналитический код | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2023 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа | Цель программы | Подпрограмма | Задача подпрограммы | Мероприятие (подпрограммы или административное) |  |  |  | План | Факт | Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Причины отклонений от плана | Условие расчета индекса показателя |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЯ00000000 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск» | тыс. рублей | 157 023,8 | 156 274,6 | 0,995 |  |  |
|  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 257,2 | 257,2 | 1,000 |  |  |
|  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 156 766,6 | 156 017,4 | 0,995 |  |  |
|  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Программная часть | тыс. рублей | 157 023,8 | 156 274,6 | 0,995 |  |  |
|  | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Цель «Обеспечение охраны окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | тыс. рублей | 157 023,8 | 156 274,6 | 0,995 |  |  |
|  | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 257,2 | 257,2 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 156 766,6 | 156 017,4 | 0,995 |  |  |
|  | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля отходов, захороненных экологически безопасным способом, в общей массе отходов, направленных на захоронение на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля раздельно накопленных отходов в общем количестве отходов, образующихся у населения» | процентов | 1,007 | 1,007 | 1,000 |  | 1 |
|  | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Количество участников мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры» | человек, не менее | 132 800,000 | 205 390,000 | 1,000 | Увеличение значения показателя связано с высокой активностью населения | 3 |
| ПЯ00000000 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | тыс. рублей | 154 020,7 | 153 392,2 | 0,996 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 257,2 | 257,2 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 153 763,5 | 153 135,0 | 0,996 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Осуществление полномочий по организации оценки влияния на окружающую среду» | да/нет | да | да | 0,000 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля отработанных ртутьсодержащих ламп, принятых от населения (относительно количества, принятого в базовом году)» | процентов | 63,785 | 63,785 | 1,000 |  | 2 |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля отработанных химических источников питания (батареек, аккумуляторов), принятых от населения (относительно количества, принятого в базовом году)» | процентов | 100,000 | 90,620 | 0,906 | Значение показателя уменьшилось в связи с тем, что вывоз батареек осуществлялся в начале октября 2023 года (по заполнении контейнера для сбора МИТ), следовательно, батарейки, накопленные за 3 месяца, не вошли в расчет и будут учтены в отчете за 2024 год | 1 |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 1.01 «Рассмотрение проектной документации для проектирования объектов строительства, временного размещения временных объектов в соответствии с природоохранным законодательством, проектов по благоустройству территорий» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество рассмотренной проектной документации» | единиц, не менее | 18,000 | 43,000 | 1,000 | Значение показателя увеличилось в связи с тем, что на согласование в ОЭиП было направлено большее количество проектов | 3 |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 1.02 «Организация общественных обсуждений среди населения предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду)» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество оформленных протоколов общественных обсуждений» | единиц, не менее | 1,000 | 13,000 | 1,000 | Значение показателя увеличилось в связи с тем, что в ОЭиП поступило большее количество обращений по проведению общественных слушаний | 3 |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Восстановление и улучшение состояния водных объектов и организация работ по капитальному ремонту коммуникаций» | тыс. рублей | 41 221,4 | 41 202,5 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 41 221,4 | 41 202,5 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Количество водных объектов, по отношению к которым проведены мероприятия по восстановлению и улучшению состояния» | единиц | 7,000 | 7,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Осуществление содержания берегов рек, озер, водоемов, относящихся к территориям общего пользования» | тыс. рублей | 332,6 | 332,6 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 332,6 | 332,6 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Площадь территорий общего пользования берегов рек, озер, водоемов, обеспеченных уборкой» | кв. м, не менее | 82 114,000 | 82 114,000 | 1,000 |  | 3 |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | Мероприятие 2.03 «Эксплуатация объектов ливневой канализации, находящихся на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | тыс. рублей | 40 343,0 | 40 343,0 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 40 343,0 | 40 343,0 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов ливневой канализации» | единиц, не менее | 98,000 | 98,000 | 1,000 |  | 3 |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Мероприятие 2.04 «Осуществление содержания пляжной зоны побережья Белого моря» | тыс. рублей | 545,8 | 526,9 | 0,965 | Денежные средства израсходованы не в полном объеме в связи с тем, что образовалась экономия средств по итогам выполненных работ |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 545,8 | 526,9 | 0,965 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Площадь территории пляжной зоны побережья Белого моря, обеспеченной содержанием» | кв. м, не менее | 231 909,000 | 231 909,000 | 1,000 |  | 3 |
|  | N | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Задача 3 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | тыс. рублей | 8 147,5 | 7 708,1 | 0,946 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 257,2 | 257,2 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 7 890,3 | 7 450,9 | 0,944 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов от общего числа несанкционированных свалок отходов на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | процентов | 100,000 | 82,222 | 0,822 | Подрядчик не мог выполнить в полном объеме свои обязанности по муниципальному контракту в связи с отсутствием технической возможности (труднодоступность несанкционированных свалок для техники), следовательно, значение показателя уменьшилось | 1 |
|  | N | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля контейнерных площадок, оборудованных раздельным накоплением отходов, на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | процентов | 33,000 | 34,432 | 1,043 | Значение показателя увеличилось в связи с тем, что в 2023 году была проведена установка около 200 контейнеров для раздельного накопления ТКО | 1 |
|  | N | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 3.02 «Проведение обследований территорий в целях выявления нарушений природоохранного законодательства» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество составленных актов осмотра территории» | единиц, не менее | 110,000 | 214,000 | 1,000 | Значение показателя увеличилось в связи с тем, что осмотр некоторых территорий производился несколько раз | 3 |
|  | N | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Мероприятие 3.03 «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | тыс. рублей | 6 593,1 | 6 550,6 | 0,994 | Денежные средства израсходованы не в полном объеме в связи с тем, что все выявленные несанкционированные свалки были ликвидированы. Новых несанкционированных свалок не обнаружено |  |
|  | N | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 6 593,1 | 6 550,6 | 0,994 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Объем отходов, вывезенных в результате ликвидации несанкционированных свалок в г. Северодвинске с последующим размещением на полигоне ТБО» | куб. м, не менее | 1 407,000 | 1 407,000 | 1,000 |  | 3 |
|  | N | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Объем отходов, вывезенных в результате ликвидации несанкционированных свалок в с. Нёнокса с последующим размещением на полигоне ТБО» | куб. м, не менее | 3 144,600 | 3 144,600 | 1,000 |  | 3 |
|  | N | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 3 «Объем отходов, вывезенных в результате ликвидации несанкционированных свалок в пос. Белое Озеро с последующим размещением на полигоне ТБО» | куб. м, не менее | 11,250 | 11,250 | 1,000 |  | 3 |
|  | N | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 3.04 «Участие в организации деятельности по раздельному накоплению отходов на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество контейнерных площадок, оборудованных контейнерами для раздельного накопления отходов» | единиц, не менее | 188,000 | 188,000 | 1,000 |  | 3 |
|  | N | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |  | Мероприятие 3.05 «Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО» | тыс. рублей | 1 554,4 | 1 157,5 | 0,745 | Денежные средства израсходованы не в полном объеме в связи с тем, что образовалась экономия средств по итогам выполненных работ |  |
|  | N | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 257,2 | 257,2 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 297,2 | 900,3 | 0,694 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество созданных мест (площадок) накопления ТКО» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 2 |
|  | N | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |  | Показатель 2 «Количество приобретенных контейнеров (бункеров) для накопления ТКО» | единиц | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | N | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |  | Показатель 3 «Количество мест (площадок) накопления ТКО, обеспеченных содержанием» | единиц | 5,000 | 5,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | N | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Задача 4 «Проведение мероприятий по озеленению, уходу за зелеными насаждениями» | тыс. рублей | 102 325,8 | 102 307,9 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 102 325,8 | 102 307,9 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля количества посаженных зеленых насаждений к количеству ликвидированных зеленых насаждений» | процентов | 120,000 | 160,124 | 1,334 | Значение показателя увеличилось в связи с тем, что в 2023 году было произведено большое количество компенсационных посадок | 1 |
|  | N | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество согласованных схем посадок зеленых насаждений» | единиц | 20,000 | 23,000 | 1,150 | Значение показателя увеличилось в связи с тем, что в 2023 году в ОЭиП поступило большое количество обращений от управляющих организаций, учреждений для согласования схем посадок | 1 |
|  | N | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 4.01 «Рассмотрение ОЭиП заявлений на согласование ликвидации зеленых насаждений» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество рассмотренных заявлений о согласовании ликвидации зеленых насаждений» | единиц, не менее | 200,000 | 255,000 | 1,000 | Значение показателя увеличилось в связи с тем, что возросло число обращений по согласованию ликвидации зеленых насаждений при строительстве жилых домов | 3 |
|  | N | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 4.02 «Рассмотрение ОЭиП заявлений о согласовании обрезки зеленых насаждений» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество рассмотренных заявлений об обрезке зеленых насаждений» | единиц, не менее | 150,000 | 279,000 | 1,000 | Значение показателя увеличилось в связи с большим числом обращений по обрезке зеленых насаждений | 3 |
|  | N | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |  | Мероприятие 4.03 «Озеленение и уход за зелеными насаждениями на территориях общего пользования городского округа Архангельской области «Северодвинск» | тыс. рублей | 94 544,7 | 94 526,8 | 1,000 | Денежные средства израсходованы не в полном объеме в связи с тем, что образовался остаток средств по итогам выполненных работ |  |
|  | N | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 94 544,7 | 94 526,8 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество посаженных зеленых насаждений на территориях общего пользования» | единиц | 5 992,000 | 5 992,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | N | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество обрезанных зеленых насаждений на территориях общего пользования» | единиц | 1 781,000 | 1 781,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | N | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 3 «Количество ликвидированных зеленых насаждений на территориях общего пользования» | единиц | 1 131,000 | 1 131,000 | 1,000 |  | 2 |
|  | N | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 4 «Площадь устроенных цветников на территориях общего пользования» | кв. м | 2 087,700 | 2 087,700 | 1,000 |  | 1 |
|  | N | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 5 «Площадь устроенных газонов на территориях общего пользования» | кв. м | 30 066,046 | 30 066,046 | 1,000 |  | 1 |
|  | N | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 6 «Количество акарицидных обработок зеленых насаждений на территориях общего пользования» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | N | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 7 «Объем кустарников, мелколесья, ликвидированных при расчистке территории кладбища «Миронова гора» | куб. м | 184,690 | 184,690 | 1,000 |  | 2 |
|  | N | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |  | Мероприятие 4.04 «Озеленение и уход за зелеными насаждениями на иных территориях городского округа Архангельской области «Северодвинск» | тыс. рублей | 7 781,1 | 7 781,1 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 7 781,1 | 7 781,1 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |  | Показатель 2 «Количество обрезанных зеленых насаждений» | единиц | 647,000 | 647,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | N | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |  | Показатель 3 «Количество ликвидированных зеленых насаждений» | единиц | 152,000 | 152,000 | 1,000 |  | 2 |
|  | N | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |  | Задача 5 «Осуществление мероприятий по содержанию, лесовосстановлению и лесоразведению» | тыс. рублей | 2 326,0 | 2 173,7 | 0,935 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 326,0 | 2 173,7 | 0,935 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Количество проведенных осмотров территории городских лесов» | единиц, не менее | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 3 |
|  | N | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество заседаний рабочей группы по вопросам развития особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры» – и прилегающих к ней природных территорий» | единиц, не менее | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 3 |
|  | N | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |  | Мероприятие 5.01 «Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству городских лесов» | тыс. рублей | 1 265,9 | 1 120,5 | 0,885 | Денежные средства израсходованы не в полном объеме в связи с тем, что образовалась экономия средств по итогам выполненных работ |  |
|  | N | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 265,9 | 1 120,5 | 0,885 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Площадь территории городских лесов, очищенной от захламления» | кв. м, не менее | 150,000 | 150,000 | 1,000 |  | 3 |
|  | N | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество часов авиационного патрулирования лесов с целью обнаружения лесных пожаров в пожароопасный сезон» | единиц, не менее | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 3 |
|  | N | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество приобретенного оборудования, техники, средств индивидуальной защиты для тушения пожаров в городских лесах» | единиц | 123,000 | 123,000 | 1,000 |  | 2 |
|  | N | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |  | Мероприятие 5.02 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры» | тыс. рублей | 475,1 | 468,2 | 0,985 | Денежные средства израсходованы не в полном объеме в связи с тем, что образовалась экономия средств по итогам выполненных работ |  |
|  | N | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 475,1 | 468,2 | 0,985 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Площадь особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры», обеспеченной содержанием» | кв. м, не менее | 2 330,000 | 2 330,000 | 1,000 |  | 3 |
|  | N | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 |  | Мероприятие 5.03 «Разработка проекта по функциональному зонированию особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры» | тыс. рублей | 585,0 | 585,0 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 585,0 | 585,0 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество проектов по функциональному зонированию особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| ПЯ00000000 | N | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения» | тыс. рублей | 3 003,1 | 2 882,4 | 0,960 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 3 003,1 | 2 882,4 | 0,960 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Повышение уровня экологического образования и просвещения населения Северодвинска» | тыс. рублей | 320,0 | 293,3 | 0,917 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 320,0 | 293,3 | 0,917 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля выполненных мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры от общего количества запланированных мероприятий» | процентов | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество образовательных учреждений, учреждений культуры, предприятий и организаций, участвующих в мероприятиях» | единиц | 111,000 | 111,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество ежегодно проводимых мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры» | единиц | 57,000 | 57,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 1.02 «Организация проведения обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проведенных обучающих семинаров» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | Мероприятие 1.03 «Приобретение информации о загрязнении атмосферного воздуха в г. Северодвинске» | тыс. рублей | 320,0 | 293,3 | 0,917 | Денежные средства израсходованы не в полном объеме в связи с тем, что оплата денежных обязательств за декабрь 2023 года выполнена в январе 2024 года |  |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 320,0 | 293,3 | 0,917 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество информации, размещенной на официальном сайте Администрации Северодвинска в соответствующем году» | единиц | 11,000 | 11,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 1.04 «Подготовка распоряжения об утверждении итогов конкурса на лучшую организацию работы по проведению мероприятий Года экологии на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество распоряжений об утверждении итогов конкурса» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | N | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и защитой животных» | тыс. рублей | 2 683,1 | 2 589,1 | 0,965 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 683,1 | 2 589,1 | 0,965 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Количество мероприятий по экологическому образованию и просвещению, проведенных в ходе реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных социально ориентированными некоммерческими организациями» | единиц | 10,000 | 23,000 | 2,300 | Значение показателя увеличилось в соответствии с реализованными проектами в области охраны окружающей среды и защиты животных согласно отчетам о предоставлении субсидий | 1 |
|  | N | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Численность населения Северодвинска, привлеченного к реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных» | человек, не менее | 738,000 | 2 020,000 | 1,000 | Значение показателя увеличилось в связи с тем, что при реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных было привлечено большее количество участников | 3 |
|  | N | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных» | тыс. рублей | 360,0 | 360,0 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 360,0 | 360,0 | 1,000 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных, ежегодно реализованных за счет субсидий, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | N | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество зеленых насаждений, выращенных, и/или посаженных, и/или пересаженных при реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных социально ориентированными некоммерческими организациями» | единиц | 150,000 | 150,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | N | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество животных, обеспеченных защитой в ходе реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных социально ориентированными некоммерческими организациями» | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | N | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02 «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» | тыс. рублей | 2 323,1 | 2 229,1 | 0,960 | Денежные средства израсходованы не в полном объеме в связи с тем, что образовалась экономия средств по итогам выполненных работ |  |
|  | N | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 323,1 | 2 229,1 | 0,960 |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество безнадзорных животных, находящихся на содержании» | единиц | 25,000 | 25,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | N | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 2.03 «Подготовка и проведение заседаний координационного совета по вопросам организации мероприятий по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | N | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество проведенных заседаний координационного совета в соответствующем году» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:

| Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- |
| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | 0,995 |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы | 1,042 |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы | 1,000 |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы | 1,120 |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы | 1,000 |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы | 0,963 |
| 4. Коэффициент управления муниципальной программой | 0,300 |
| 5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы | 0,979 |

|  | Приложение 2 к отчету о реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
|  | «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск» за 2023 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от_____________№______ |

Информация об участии ответственного исполнителя

муниципальной программы

## «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск»

в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации

и государственных программах Архангельской области

| Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы | Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы РФ (ФЦП РФ)/ государственной программы Архангельской области | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 3.05 «Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО» задачи 3 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» подпрограммы 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 477-пп | Област-ной бюджет | 257,2 | 257,2 | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области Северодвинск от 11.08.2023 № 045-23-20-пф-011 | Создано 1 место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления), оборудованное 3 контейнерами для накопления твердых коммунальных отходов и 1 бункером для накопления крупногабаритных отходов, на территории общего пользования в районе многоквартирного дома № 2/118 по ул. Некрасова в г. Северодвинске Архангельской области |

|  | Приложение 3 к отчету о реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
|  | «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск» за 2023 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от_____________№______ |

## Информация

## об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

## муниципальной программы

## «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск»

| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка практического достижения цели и (или) задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» |
| Постановление Администрации Северодвинска об утверждении норматива затрат на эксплуатацию объектов ливневой канализации (для выполнения мероприятия 2.03 «Эксплуатация объектов ливневой канализации, находящихся на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск») | КЖКХ, ТиС | Декабрь – январь 2023 | Постановление Администрации Северодвинска принято не было | В связи с отсутствием финансирования мероприятия 2.03 «Эксплуатация объектов ливневой канализации, находящихся на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», показатель 3 «Доля муниципальных сетей ливневой канализации, на которых выполнен текущий или капитальный ремонт» задачи 2 принят равным 0. |
| Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения» |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Плана мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» в 2023 году» | ОЭиП | Январь – февраль 2023 | № 20-па от 20.01.2023 | Утверждение Плана мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры на территории муниципального образования «Северодвинск» в 2023 году позволило достичь плановых значений показателя 3 «Количество участников мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры» цели 1 «Обеспечение охраны окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», показателя 1 «Доля выполненных мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры от общего количества запланированных мероприятий» и показателя 2 «Количество образовательных учреждений, учреждений культуры, предприятий и организаций, участвующих в мероприятиях» задачи 1 «Повышение уровня экологического образования и просвещения населения Северодвинска» подпрограммы 2 «Формирования экологической культуры населения» Программы |
| Распоряжение Администрации Северодвинска «О проведении конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2023 году» | ОЭиП | Январь – март 2023 | № 33-ра от 02.03.2023 | Объявление конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2023 году позволило достичь планового значения показателя 1 «Количество мероприятий по экологическому образованию и просвещению, проведенных в ходе реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных социально ориентированными некоммерческими организациями» и показателя 2 «Численность населения Северодвинска, привлеченного к реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных» задачи 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и защиты животных» подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры населения» Программы |
| Распоряжение Администрации Северодвинска «О победителях конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2023 году» | ОЭиП | Апрель – май 2023 | № 133-ра от 09.06.2023 | Объявление итогов конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2023 году позволило достичь планового значения показателя 1 «Количество мероприятий по экологическому образованию и просвещению, проведенных в ходе реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных социально ориентированными некоммерческими организациями» и показателя 2 «Численность населения Северодвинска, привлеченного к реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных» задачи 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и защиты животных» подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры населения» Программы |